## 两月实习计划表
Demo App计划表（8/27更新）
7/09-9/04（截至8/27）
日期区间 | 天数 | 阶段 | 核心任务 | 具体产出物 | 检查点/汇报节点 | 备注
7/04-7/12 | 8 | 项目启动 | 1）与导师确认项目方向（主线是线上demo+运营，如有剩余时间将拓展APP方向） 2）明确咨询系统的服务场景（客服/专业咨询/内部知识问答）与目标用户/群体 | 1）两月计划表定稿 2）产品定位文档框架 | 与导师确认本计划表
7/13 - 7/16 | 3 | 需求 | 1）调研2-3个同类产品 2）梳理核心用户使用旅程（user journey） | 1）产品定位文档 2）竞品分析简报 3）用户旅程图 | 阶段周报 | 产品定位文档内容：产品给谁、解决什么痛点、和别人的不同之处、目标。
7/17 - 7/20 | 4 | 需求 | 1）拆解功能需求清单， 2）界定MVP范围 3）设计对话交互流程与知识库结构 4)确定好API接口（线上？线下？） 5）确定RAG检索所需知识库的内容来源与格式 | 1）prd初稿 2）对话流程图 3）知识库内容规划表 | 需要一起导师过一遍prd | 格式包含：文件格式、文本分片规则、排除无效内容、统一字段规范(word count & paragraph etc )
7/21 - 7/23 | 3 | 需求收尾+开发准备 | 1)prd定稿 2)确保产品需求的指令是清晰简单的去交给AI。 3)准备好整理的知识库素材，准备导入进AI智能体 | prd终稿、开发任务拆解清单、知识库原始素材包 | 需求冻结确认 | 需求阶段收尾
7/24- 7/27 | 4 | 开发 | 1）AI智能体搭建咨询系统网页界面与对话流程 2）接入知识库并完成向量化 3）跑通基础问答/检索流程 | 可运行的咨询系统Demo（网页端） | Demo内部演示验收 | 辅助AI 工具： codeX， Claude Code
7/28-7/30 | 3 | 测试 | 制定测试计划（功能测试/准确性测试 etc.) | 测试步骤清单、第一轮测试报告、Bug清单 | 测试报告
7/31-8/03 | 4 | 测试+迭代 +收尾 | 1）根据测试反馈迭代优化（prompt调优、知识库补充、交互体验优化） 2）执行第二轮回归测试 | 迭代版本v2、第二轮测试报告 | 1）测试v2报告 2）向导师汇报第一个项目闭环成果 3）线上咨询系统闭环完成 | 测试项目暂定，后续会持续更新 线上咨询系统闭环完成
8/03-9/02 | 30 | 开发完善+验收 | 1）完善饮食咨询网页、对话流程和基础安全检查 2）补齐长期档案、初始计划、续期提醒、建议记录等后端能力 3）完成本地知识库检索和PubMed文献预筛选工具 4）完成 PostgreSQL / LangGraph 双实例、回滚、备份等验收 | 1）可运行网页端Demo 2）后端服务与用户数据能力 3）本地知识库交叉验证工具 4）PubMed文献自动抓取+预筛选工具 5）预生产观察验收材料 | 截至8/27： 1）核心功能已实现 2）独立预生产观察通过（100个真实请求） | 主线已从“运营+APP”调整为把Demo和后端能力补齐。 正式全量切换暂不做，先继续稳定性观察。
9/03-9/04 | 2 | 项目总结 | 1）整理项目成果、文档和测试记录 2）补充后续优化清单+接入企业微信流程 3）准备向导师汇报 4） 服务器申报结果 | 项目总结、Demo说明、后续优化清单 | 项目总结/导师汇报 | 后续优先做：真实用户测试、内容优化、知识库持续更新。
合计天数 | 61